## NPV (p14b2)
Discount rate | 10%
PROJECT 1 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Benefits | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000
Costs | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000
Cash flow | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
NPV | 2316.347
PROJECT2 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Benefits | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000
Costs | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
Cash flow | -1000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000
NPV | 3201.4082

## NPV 2 (p63b2)
Dự án | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng
Lợi nhuận | 0 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 13000
Chi phí | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000
Cash flow | -5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000
NPV
Dự án | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng
Lợi nhuận | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000
Chi phí | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 9000
Cash flow | -1000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000
NPV

## ROI (p18b2)
Discount rate | 8%
Assume the project is completed in Year 0 |  |  | Year
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Discount factor | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383
Discounted costs | 140000 | 37037.037 | 34293.5528 | 31753.2896 | 243083.8795
Benefits | 0 | 200000 | 200000 | 200000
Discount factor | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383
Discount benefits | 0 | 185185.1852 | 171467.7641 | 158766.4482 | 515419.3974
Discounted benefits - costs | -140000 | 148148.1481 | 137174.2112 | 127013.1586 | 272335.518 | <-- NPV
Cumulative benefits - costs | -140000 | 8148.1481 | 145322.3594 | 272335.518
ROI | 112%

## ROI 2 (p64b2)
Tiêu chuẩn | Trọng số | Dự án 1 | Dự án 2 | Dự án 3 | Dự án 4
1 | 25% | 90 | 90 | 50 | 20
2 | 15% | 70 | 90 | 50 | 20
3 | 15% | 50 | 90 | 50 | 20
4 | 10% | 25 | 90 | 50 | 70
5 | 5% | 20 | 20 | 50 | 90
6 | 20% | 50 | 70 | 50 | 50
7 | 10% | 20 | 50 | 50 | 90
Trọng số phạm vi dự án WPS | 100% | 56 | 78.5 | 50 | 41.5