## Slide 1: Hướng dẫn sử dụng Ms Project
Chương 1 : Lập kế hoạch

## Slide 2: Chương 1 : Lên kế hoạch
Bước 1 : Khởi tạo dự án
Bước 2 : Nhập và tổ chức công việc
Bước 3 : Nhập và cân bằng tài nguyên

## Slide 3: Bước 1 : Khởi tạo dự án
Tạo mới và lưu dự án
  Menu File – New/Save
Nhập thông tin dự án
  Menu Project – Project Information
    Start date : ngày bắt đầu dự án
    Status date : ngày dùng để ước lượng, thống kê
    Calendar : lịch làm việc của dự án
Tạo lịch làm việc cho dự án
  Menu Tool – Change Working Time
    Thay đổi Standard (lịch chuẩn)
    Tạo mới lịch của dự án : New…

## Slide 4: Bước 2 : Nhập và tổ chức công việc
Nhập WBS : Menu View – Gantt Chart
  Nhập thông tin của công việc
    Duration : thời gian thực hiện công việc
      1 week = 40 hours
      1 day = 8 hours
      1 month = 20 days = 160 hours
    Predecessors : công việc cần hoàn thành trước, nhập id của công việc
Lên sơ đồ mạng công việc : Menu View – Network Diagram
  Tạo mối quan hệ giữa 2 công việc
    Kéo chuột từ công việc này đến công việc kia
    Mặc định là quan hệ : Finish-to-Start

## Slide 5: Bước 3 : Nhập và cân bằng tài nguyên
Nhập tài nguyên : Menu View – Resource Sheet
  Nhập tài nguyên con người, công cụ
    Type : Work (tài nguyên có khả năng sử dụng nhiều lần)
    Max. Units : số lượng công cụ hay khả năng có thể làm trong cùng 1 thòi điểm
    Std. Rate : chi phí chuẩn trên 1 đơn vị thời gian (mặc định 1 giờ)
    Ovt. Rate : chi phí làm ngoài giờ
    Cost/Use : chi phí dùng 1 lần (thường dùng cho dịch vụ)
    Accrue At : thời điểm tính chi phí
    Base Calendar : lịch làm việc của nhân công hay công cụ

## Slide 6: Bước 3 : Nhập và cân bằng tài nguyên
  Thay đổi lịch làm việc vủa nhân công, công cụ
    Chọn Resource – Menu Tool – Change Working Time
  Nhập tài nguyên vật liệu
    Type : Material (tài nguyên chỉ sử dụng 1 lần)
    Material Label : tên đơn vị vật liệu
    Std. Rate : chi phí trên 1 đơn vị vật liệu
Gán tài nguyên cho công việc
  Menu View – Gantt Chart
  Chọn công việc - Menu Project – Task Information – Resource
  Thêm các tài nguyên dùng cho công việc

## Slide 7: Bước 3 : Nhập và cân bằng tài nguyên
Cân bằng tài nguyên
  Xác định tài nguyên quá tải
    Vào View – Resource sheet
    Những tài nguyên quá tải sẽ được tô đỏ
  Cân bằng tài nguyên
    Menu Tool – Level Resource…