## De An Mau
Mô tả |  | Nhằm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong môn QLĐA, trường ĐH có đặt hàng một dự án "Xây
dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project 2003"
Dự án được đầu tư với tổng kinh phí 30 triệu, ngoài ra nhà trường còn cung cấp thêm 3 máy tính có cài xẵn Win XP Pro và
Office 2k3 Pro, giao cho nhóm 3 thành viên thực hiện trong thời gian 3 tháng.
NỘI DUNG
Mô tả các công việc
1 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project 2003 | [9 empty] | Pt. | Tg | Tài nguyên | Ghi chú
| 1.1 | Quản lý dự án | [8 empty] | lxnhat |  |  | Khoán 10 triệu
| 1.2 | Họp định kỳ hàng tuần | [8 empty] | [3] | 1 giờ |  | [3] lxnhat, tdhoang, nhanh (Thứ 6)
| 1.3 | Tài liệu hướng dẫn (sách + phim)
|  | 1.3.1 |  | Thiết kế | [8 empty] | 2 gram A4
|  |  | 1.3.1.1 |  | Lên nội dung hướng dẫn | [5 empty] | lxnhat | 2 ngày
|  |  | 1.3.1.2 |  | Biên soạn dàn ý | [5 empty] | lxnhat | 2 ngày |  | sau 1.3.1.1
|  |  | 1.3.1.3 |  | Biên soạn kịch bản | [5 empty] | tdhoang | 3 ngày |  | sau 1.3.1.1
|  |  | 1.3.1.4 |  | Thiết kế bìa | [5 empty] | nhanh | 1 ngày
|  | 1.3.2 |  | Tổ chức thực hiện
|  |  | 1.3.2.1 |  | Soạn sách theo dàn ý | [5 empty] | nhanh | 10 ngày | 1 gram A4, Ms Project | sau 1.3.1.2
|  |  | 1.3.2.2 |  | Quay phim theo kịch bản | [5 empty] | tdhoang | 12 ngày | Ms Project. Camtasia | sau 1.3.1.3
|  | 1.3.3 |  | Kiểm tra
|  |  | 1.3.3.1 |  | Kiểm tra sách | [5 empty] | lxnhat | 2 ngày |  | sau 1.3.2.2
|  |  | 1.3.3.2 |  | Kiểm tra phim | [5 empty] | lxnhat | 2 ngày |  | sau 1.3.2.3
| 1.4 | Triển khai thử nghiệm
|  | 1.4.1 |  | Triển khai thử nghiệm | [6 empty] | lxnhat | 4 ngày | 3 gram A4 | sau 1.3.3
|  | 1.4.2 |  | Chỉnh sửa theo feedback
|  |  | 1.4.2.1 |  | Chỉnh sửa sách | [5 empty] | nhanh | 3 ngày | Ms Project | sau 1.4.1 nhanh
|  |  | 1.4.2.2 |  | Chỉnh sửa phim | [5 empty] | tdhoang | 4 ngày | Ms Project, Camtasia | sau 1.4.1 tdhoang
Mô tả các tài nguyên
1 | Dự án "Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project 2003"
| 1.1 | Nhân sự |  |  |  | Kinh nghiệm |  | Acc |  | Hourly salary |  | Lịch
|  | 1.1.1 |  | Lâm Xuân Nhật |  | 2 năm |  | lxnhat |  | 30$ |  | T2 [07:00-10h00], T3 [13:00-16:00], T6 [13:00-16:00]
|  | 1.1.2 |  | Trần Duy Hoàng |  | 1 năm |  | tdhoang |  | 20$ |  | T2 [13:00-17h00], T4 [07:00-11:00], T6 [13:00-16:00]
|  | 1.1.3 |  | Nguyễn Hoàng Anh |  | 1 năm |  | nhanh |  | 20$ |  | T2 [07:00-10h00], T3 [07:00-10:00], T6 [13:00-16:00]
| 1.2 | Công cụ
|  | 1.2.1 |  | PC |  |  | 3 cái |  | cài sẵn WinXP Pro và Office 2003, cung cấp bởi Nhà trường (free)
|  | 1.2.2 |  | MS Project Professional 2k3 |  |  |  |  | dự kiến thuê 2 license với giá 0.5$/giờ/license
|  | 1.2.3 |  | Camtasia |  |  |  |  | dự kiến thuê 1 license với giá 0.8$/giờ/license
| 1.3 | Vật liệu
|  | 1.3.1 |  | Giấy A4 và dịch vụ in |  |  | giá 0.01$/trang |  |  |  | (1gram = 500 trang)

## checklist
Project
Tạo, mở, lưu một project
Lưu dạng template
Nhập thông tin của project
Xác lập lịch làm việc
Task
Lập danh sách task
Tổ chức task thành các phase (phân cấp)
Thiết lập các ràng buộc liên kết của task
Thêm cột cho giao diện Task List
Thiết lập deadline cho Task
Thiết lập các ràng buộc cho Task
Thiết lập các task hoạt động định kỳ
Cập nhật Task, Project
Resource
Thiết lập các thông tin chung của resource
Thiết lập lịch làm việc cho resource
Thiết lập chi phí cho resource
Gán resource cho task
Lưu, xóa Baseline, Interim Plan
Views và Reports
Others
Leveling
Gán task có chi phí tính một lần (How to Create a One-Time Work Resource Assignment Cost)
Gán task có chi phí cố định (How to Set a Fixed Cost for a Task or Project)

## draft
Mô tả |  | Nhằm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong môn QLĐA, trường ĐH có đặt hàng một dự án "Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project 2003"
Dự án được đầu tư với tổng kinh phí 30 triệu
NỘI DUNG
1 | Tài nguyên
| 1.1 | Phần mềm |  |  |  | Cost/licence | Licence
|  | 1.1.1 |  | Camtasia |  | 299 | 2
|  | 1.1.2 |  | MS Project Professional 2k3 |  | 599 | 3
|  | 1.1.3 |  | Office Home and Student 2k3 |  | 149.95 | 1
|  | 1.1.4 |  | Windows XP |  | 199 | 3
| 1.2 | Nhân sự |  |  |  | Account | Hourly salary |  | Email |  |  | Working hours
|  | 1.2.1 |  | Lâm Xuân Nhật |  | lxnhat | 30 |  |  |  |  | Monday [07:00-10h00], Tuesday [13:00-16:00], Friday [13:00-16:00]
|  | 1.2.2 |  | Trần Duy Hoàng |  | tdhoang | 20 |  |  |  |  | Monday [13:00-17h00], Wednesday [07:00-11:00], Friday [13:00-16:00]
|  | 1.2.3 |  | Nguyễn Hoàng Anh |  | nhanh | 20 |  |  |  |  | Monday [07:00-10h00], Tuesday [07:00-10:00], Friday [13:00-16:00]
| 1.3 | Khác |  |  |  | Cost per hour
|  | 1.3.1 |  | Giấy A4 |  | 0.2
|  | 1.3.2 |  | Personal Computer |  | 1
2 | Công việc | [6 empty] | Phụ trách |  | Thời gian | Tài nguyên
| 2.1 | Quay phim hướng dẫn
|  | 2.1.1 |  | Soạn kịch bản (6 phần) |  |  |  | lxnhat |  | 5 giờ | 1PC, 1 license (MS Office 2003 + Windows XP)
|  | 2.1.2 |  | Quay phim
|  |  | 2.1.2.1 |  | Phần 1 - Khởi tạo dự án |  |  | nhanh |  | 2 giờ | 1PC, 1 license (MS Project 2003 + Windows XP)
|  |  | 2.1.2.2 |  | Phần 2 - Nhập tài nguyên |  |  | nhanh |  | 2 giờ | 1PC, 1 license (MS Project 2003 + Windows XP)
|  |  | 2.1.2.3 |  | Phần 3 - Nhập công việc |  |  | tdhoang |  | 3 giờ | 1PC, 1 license (MS Project 2003 + Windows XP)
|  |  | 2.1.2.4 |  | Phần 4 - Cập nhật thông tin thực tế |  |  | nhanh |  | 1 giờ | 1PC, 1 license (MS Project 2003 + Windows XP)
|  |  | 2.1.2.5 |  | Phần 5 - Cân bằng kế hoạch |  |  | tdhoang |  | 5 giờ | 1PC, 1 license (MS Project 2003 + Windows XP)
|  |  | 2.1.2.6 |  | Phần 6 - Báo cáo |  |  | nhanh |  | 1 giờ | 1PC, 1 license (MS Project 2003 + Windows XP)
| 2.2 | Soạn tài liệu hướng dẫn
|  | 2.2.1 |  | Soạn đề cương |  |  |  | lxnhat |  | 3 giờ | 1PC, 1 license (MS Office 2003 + Windows XP)
|  | 2.2.2 |  | Biên soạn tài liệu |  |  |  | lxnhat |  | 10 giờ | 1PC, 1 license (MS Office 2003 + Windows XP)

## template
Mô tả
NỘI DUNG
1 | System Development Project
| 1.1 | Project Management
|  | 1.1.1 |  | Planning
|  | 1.1.2 |  | Cost & schedule management
|  | 1.1.3 |  | Scope management
|  | 1.1.4 |  | Task management
|  | 1.1.5 |  | Project office administration
|  | 1.1.6 |  | Project communications
|  | 1.1.7 |  | Human resources management
|  | 1.1.8 |  | Space & facilities planning
|  | 1.1.9 |  | Risk management
|  | 1.1.10 |  | Procurement management
|  | 1.1.11 |  | Quality management
| 1.2 | Systems Engineering
|  | 1.2.1 |  | Technical planning
|  | 1.2.2 |  | Technical supervision
|  | 1.2.3 |  | Business requirements definition
|  | 1.2.4 |  | System requirements definition
|  | 1.2.5 |  | System architecture & top level design
| 1.3 | Software
|  | 1.3.1 |  | Software Design
|  |  | 1.3.1.1 |  | Software requirements specifications
|  |  | 1.3.1.2 |  | Software workpackage definition
|  |  | 1.3.1.3 |  | Software prototyping
|  |  | 1.3.1.4 |  | Software unit detail design
|  | 1.3.2 |  | Software Build
|  |  | 1.3.2.1 |  | Software unit coding
|  |  | 1.3.2.2 |  | Software unit debugging
|  | 1.3.3 |  | Unit Testing
|  |  | 1.3.3.1 |  | Unit test planning
|  |  | 1.3.3.2 |  | Unit test case prepartion
|  |  | 1.3.3.3 |  | Unit test conduct
|  |  | 1.3.3.4 |  | Unit test records
| 1.4 | Hardware
|  | 1.4.1 |  | Hardware requirements planning
|  | 1.4.2 |  | Hardware system definition
|  | 1.4.3 |  | Hardware component selection
|  | 1.4.4 |  | Hardware unit/component testing
| 1.5 | Deliverables Management
|  | 1.5.1 |  | Deliverables tracking
|  | 1.5.2 |  | Deliverables production & packaging
| 1.6 | System Test
|  | 1.6.1 |  | Test planning
|  | 1.6.2 |  | Module & subsystem testing
|  | 1.6.3 |  | System integration testing
|  | 1.6.4 |  | Acceptance testing
|  | 1.6.5 |  | Defect classificaiton, tracking & metrics
| 1.7 | Support Services
|  | 1.7.1 |  | Configuration management
|  | 1.7.2 |  | Quality assurance
|  | 1.7.3 |  | Development tools & utilities
|  | 1.7.4 |  | Development environment
|  | 1.7.5 |  | Internal product liaison
|  | 1.7.6 |  | Team technical training
| 1.8 | Installation
|  | 1.8.1 |  | Installation planning
|  | 1.8.2 |  | User support documentation
|  | 1.8.3 |  | User communications & training
|  | 1.8.4 |  | Installation management & coordination
|  | 1.8.5 |  | Installation testing & verification
|  | 1.8.6 |  | Installation performance monitoring

## Quay phim
Phụ trách chính : lxnhat - 0908376005
STT | Nội dung |  | Phụ trách | Modified date | Deadline
1 | Tập 1 | Khởi tạo project | Hoàng Anh | 2007-12-11 | 2007-12-13
| 1.1 | Tạo mới một project
| 1.2 | Nhập ngày bắt đầu
| 1.3 | Lưu project
2 | Tập 2 | Nhập tài nguyên | Hoàng Anh | 2007-12-11 | 2007-12-13
| 2.1 | Tài nguyên vật liệu
| 2.2 | Tài nguyên con người
3 | Tập 3 | Nhập công việc | Duy Hoàng | 2007-12-11 | 2007-12-13
| 2.1 | Mô tả thông tin chung
| 2.2 | Gán tài nguyên cho công việc
| 2.3 | Lưu baseline
4 | Tập 4 | Cập nhật thông tin thực tế | Hoàng Anh | 2007-12-11 | 2007-12-13
| 2.1 | Nhập ngày thực bắt đầu
| 2.2 | Nhập khối lượng hoàn thành
| 2.3 | Nhập số ngày thực đã làm
5 | Tập 5 | Leveling | Duy Hoàng | 2007-12-11 | 2007-12-15
(nghiên cứu thêm)
6 | Tập 6 | Báo cáo | Hoàng Anh | 2007-12-11 | 2007-12-13
| 2.1 | Status date
| 2.2 | Tất cả các mẫu báo cáo chuẩn