## Slide 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
Thành viên:
11520458-Nguyễn hữu Tuấn
11520473-Nguyễn Văn Uy
115200489-Nguyễn Hoàng Vũ
11520687-Nguyễn Phi Viễn
Giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Thị Thanh Trúc

## Slide 2
Quản Lý Tuyển Sinh Đại Học
Mục tiêu và các giai đoạn dự án :
Nghiên cứu những phần mềm quản lý tuyển sinh tương tự và đưa ra những chức năng cần có trong hệ thống ( Khởi động ).
Phân tích để đi đến quyết định thực hiện dự án và triển khai kế hoạch (Hoạch định ).
Phối hợp phân chia công việc giữa các thành viên trong nhóm , và giải quyết những vấn đề phát sinh ( Thực hiện ).
Kiểm soát pham vị và vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi dự án ( Kiểm soát) .
Báo cáo kết quả tổng kết và bài học kinh nghiệm.

## Slide 3
Khởi động dự án :
Dự toán chi phí và lợi nhuận :
+ Trình bày bảng phân tích nghiệp vụ NPV , ROI , PayBack.
+ Chi phí giờ công và chi phí lương cho nhân sự.
Nghiên cứu khảo sát các dự án tương tự về chức năng và các thành phần của hệ thống .
Tính toán và đưa ra mô hình trọng số các chức năng để triển khai .

## Slide 4
Khởi động dự án :
Nhân lực tham gia dự án
Chủ đầu tư
Cố vấn thị trường, cộng sự
Trưởng nhóm(Nguyễn Hữu Tuấn)
Nguyễn Văn Uy – Chuyên gia tư vấn tuyển sinh
Media X Cort
Nguyễn Hoàng Vũ – Chuyên gia IT
Nguyễn Phi Viễn – Chuyên gia IT

## Slide 5
Hoạch định dự án
Những khó khăn và thách thức và hướng giải quyết :
  Chủ quan, xem nhẹ rủi ro :
    + Siết chặt, thiết lập báo cáo rủi ro.
  Nguồn nhân lực nghèo nàn :
      + Dự án không hoàn thành kịp tiến độ. Yêu cầu thêm nguồn nhân lực.

## Slide 6
Hoạch định dự án
Những khó khăn và thách thức và hướng giải quyết :
  Ước lượng chi phí không phù hợp với tình hình tài chính:
  + Tìm nguồn lực huy động vốn từ phía ngân hang.
  Thời gian bỏ ra nhiều cho một công việc do tinh thần làm việc không cao :
      + Đề ra quy định làm việc ban đầu, phạt ngay trên nguồn lợi cá nhân

## Slide 7
Hoạch định dự án
Những khó khăn và thách thức và hướng giải quyết :
  Thời gian tiếp nhận yêu cầu khách hàng tăng:
  + Thương lượng lại với khách hàng về thời gian hoàn thành dự án.
  Thời gian release sản phẩm tăng:
      + Họp nôi bộ, tăng ca làm việc. Tăng nhân lực.

## Slide 8: Hoạch định dự án
+ Sưu liệu và báo cáo :
  Rewiew Project Charter
  Review scope statement
  Review WBS

## Slide 9: Thực hiện dự án
Thay đổi thời gian hoàn thành sau 1 tháng dự án trải qua:
  Tăng cường làm việc ngoài giờ
  Tăng tiền thưởng
  Tổ chức họp nhóm thường xuyên và theo dõi tiến độ công việc thành viên nhóm
Nội bộ chưa có sự thống nhất, chuyên gia tự vấn chưa thực sự làm việc hiệu quả
Chi phí phát sinh => tăng ngân sách đầu tư, phân tích đưa ra chi phí cụ thể để ban lãnh đạo xem xét và giải quyết

## Slide 10
Thực hiện dự án
+ Sưu liệu và báo cáo :
Review Gantt chart
Biểu đồ mạng
Báo cáo tiến độ dự án
Liệt kê danh sách các rủi ro để đối phó vượt phạm vi => ma trận xác suất/tác động

## Slide 11
Kiểm soát dự án
Phân tích và đưa ra những chiến lược ngăn chạn vượt phạm vi
Xác định chính xác ngân sách gia tăng lên $50,000 chi phí hoạt động cho dự án => đưa ra chỉ số NPV, ROI, thời điểm hoàn vốn. Đảm bảo lợi nhuận thu được tự dự án có vượt phạm vi dự án
Thay đổi nhân sự để đảm bảo yêu cầu công việc

## Slide 12
Những kế hoạch thay đổi so với hoạch định ban đầu
Chú trọng khảo sát trực tiếp
Báo cáo họp nhóm định kì
Những chi phí phát sinh ngoài kế hoạch nhưng thỏa đáng
Nội bộ dự án cần có sự phối hợp nhịp nhàng
Khảo sát tính toán nghiệp vụ khi gia tăng ngân sách đầu tư

## Slide 13
Kết quả tổng kết
Đảm bảo tiến độ đề ra của dự án
Hệ thống phần mềm đảm bảo đạt yêu cầu tuy còn hạn chế một số chức năng sẽ triển khai thêm phiên bản sau.
Có những đánh giá tốt từ khách hang ,nhà nghiên cứu khảo sát .

## Slide 14
Thảo luận
Các thành viên của nhóm thảo luận về kết quả đạt được của dự án và rút ra bài học kinh nghiệm.
Lợi nhuận thu được từ dự án có khả thi ?