## Sheet1
Chức năng | Độ hoàn thành | Ngày đánh giá
Đăng nhập | 100% | 18/12/2016
Đăng nhập với facebook | 100% | 18/12/2016
Đăng ký | 100% | 18/12/2016
Quên mật khẩu | 50% | 18/12/2016
Cập nhật thông tin người dùng | 50% | 18/12/2016 | 1
Xem profile người dùng | 50% | 18/12/2016 | 1
Danh sách thông báo | 0% | 18/12/2016 | 1
Danh sách người tìm việc | 0% | 18/12/2016 | 1
Hiển thị post qua google map | 0% | 18/12/2016 | 2
Tìm kiếm tin đăng | 0% | 18/12/2016 | 2
Xem tin đăng gần đây | 0% | 18/12/2016 | 1
Xem tin đã lưu | 0% | 18/12/2016 | 1
Bật nhận thông báo | 0% | 18/12/2016 | 1
Thiết lập lọc tin | 0% | 18/12/2016 | 1
Thông tin ứng dụng | 0% | 18/12/2016 | 1
Chat | 0% | 18/12/2016
Server push notification | 0% | 18/12/2016
Đăng xuất | 100% | 18/12/2016
Cập nhật vị trí hiện tại | 50% | 18/12/2016
Báo cáo tin đăng | 0% | 18/12/2016 | 1
Lưu tin đăng | 0% | 18/12/2016 | 1
Lưu tin đăng gần đây | 0% | 18/12/2016 | 1
Xem thông tin tin đăng | 100% | 18/12/2016